Гуманитарный проект

«Традиции народного хлебопечения в пространстве и времени»

Жоровский дом народных традиций (Государственное учреждение культуры «Любанский районный центр культуры»)

Цель проекта:

Создание креативного пространства для интерактивного знакомства современного урбанизированного человека со всеми многоступенчатыми процессами изготовления традиционного хлеба по старинному местному рецепту – от посева зёрен в землю и до выпечки в традиционной печи.

| 1. | Наименование проекта: «Традиции народного хлебопечения в пространстве и времени» |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Сроки реализации проекта: 2 года |  |
| 3. | Организация – заявитель, предлагающая проект: государственное учреждение культуры «Любанский районный центр культуры», Жоровский дом народных традиций. |  |
| 4. | Цель проекта: Создание креативного пространства для интерактивного знакомства современного урбанизированного человека со всеми многоступенчатыми процессами изготовления традиционного хлеба по старинному местному рецепту – от посева зёрен в землю и до выпечки в традиционной печи. |  |
| 5. | Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: - создание условий для знакомства посетителей с народными традициями хлебопечения в домашних условиях; - воссоздание традиционного интерьера деревенского дома и двора; - сбор необходимых предметов и утвари для осуществления проекта; - внедрение креативных интерактивных форм и методов туристического обслуживания (по предлагаемой теме) |  |
| 6. | Целевая группа: жители и гости Любанского района (без возрастных ограничений). |  |
| 7. | Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 7.1 Материально-технические: Воссоздание традиционного крестьянского подворья и интерьера деревенского дома: - демонтаж строений; - перевозка строений к месту монтажа; - монтаж строений; - огораживание пространства двора; - установка электрического и противопожарного оборудования; - создание экстерьеров и интерьеров. - приобретение оборудования 7.2 PR-продвижение и обслуживание: Разработка концепции функционирования, планов и графиков работы объекта: - программное обеспечение и монтаж мультимедийного оборудования; - сьёмка и монтаж видеофильмов по теме; - PR -проекта в интернет-пространстве, СМИ, наружной рекламе. - По срокам: - год реализации: - разработка научной концепции пространства; - разработка архитектурно-художественного плана; - строительно-монтажные работы; - приобретение необходимых экспонатов и оборудования. - год реализации: - создание экстерьеров и интерьеров; - начало работы интерактивного проекта. |  |
| 8. | Общий объем финансирования (в долларах США): 20 000 долларов США |  |
|  | Источник финансирования | Объём финансирования (в долларах США) |
|  | Средства донора | 25 000 |
|  | Софинансирование | 3 000 |
| 9. | Место реализации проекта: Минская область, Любанский район, деревня Жоровка. |  |
| 10. | Контактное лицо: Выскварка Сергей Георгиевич, заведующий отделом организационно-методической работы ГУК «Любанский районный центр культуры», +375293298757, luban.rdk@mail.ru |  |

Humanitarian project

«Traditions of folk baking in space and time»

Zhorovsky House of Folk Traditions (State cultural institution

"Lyuban District Cultural Center")

Objective of the project:

Creation of a creative space for an interactive acquaintance of a modern urbanized person with all the multi-stage processes of making traditional bread according to an old local recipe - from sowing grains in the ground to baking in a traditional oven.

| 1. | Project name: "Traditions of folk baking in space and time" |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Duration of the project: 2 years |  |
| 3. | The organization is the applicant proposing the project: Sstate cultural institution "Lyuban Regional Cultural Center", Zhorovsky House of Folk Traditions. |  |
| 4. | Project goals: Creation of a creative space for an interactive acquaintance of a modern urbanized person with all the multi-stage processes of making traditional bread according to an old local recipe - from sowing grains in the ground to baking in a traditional oven. |  |
| 5. | Tasks planned for implementation within the framework of the project: - creation of conditions for acquaintance of visitors with folk traditions of baking at home; - reconstruction of the traditional interior of a village house and courtyard; - collection of necessary items and utensils for the implementation of the project; - introduction of creative interactive forms and methods of tourist services (on the proposed topic) |  |
| 6. | Target group: residents and guests of the Lyubansky district (without age restrictions). |  |
| 7. | Brief description of project activities: 7.1 Material and technical: Reconstruction of a traditional peasant yard and interior of a village house: - dismantling of buildings; - transportation of buildings to the place of installation; - installation of buildings; - fencing of the yard space; - installation of electrical and fire-fighting equipment; - creation of exteriors and interiors. - purchase of equipment 7.2 PR promotion and service: Development of the concept of functioning, plans and schedules of work of object: - software and installation of multimedia equipment; - shooting and editing of videos on the topic; - PR project in the Internet space, media, outdoor advertising. 7.3 In terms first year of implementation: - development of the scientific concept of space; - development of an architectural and artistic plan; - construction and installation works; - purchase of necessary exhibits and equipment. second year of implementation: - creation of exteriors and interiors; - the beginning of the interactive project. |  |
| 8. | Total amount of financing (in US dollars): 20 000 US dollars |  |
|  | Source of financing | Amount of financing (in US dollars) |
|  | Donor funds | 25 000 US dollars |
|  | Co-financing | 3 000 US dollars |
| 9. | Location of the project: Minsk region, Luban district, Zhorovka village. |  |
| 10. | The contact person: Vyskvarka Sergey Georgievich, Head of the Department of Organizational and Methodological Work of the Luban District Cultural Center, +375293298757, luban.rdk@mail.ru |  |

We look forward to collaborating!