ПЕРЕЧЕНЬ
объектов текущего ремонта местных автомобильных дорог

| № п/п | Наименование объектов, район | Виды работ | Объем финансирования, тыс. рублей | Сроки выполнения работ |  | Заказчик, наименование, адрес, номер телефона | Подрядчик, наименование, адрес, номер телефона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |  |  |
| 1. | Н-8876 Коммуна-Бориков-Старосек км 12,650- км 14,300 | Устранение дефектов асфальтобетон-ного покрытия, устройство поверхностной обработки | 238,7 | июнь-июль | июнь-июль | КУП «Минскоблдорстрой», г.Минск, пл.Свободы, 13 тел.8(017)3794345 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой»- «ДРСУ №193» г.Любань, ул.Социалистическая, 8 тел.69449 |
| 2. | Н-8851 Любань-Березовка-Старобин км 11,038- км 11,540 | Устройство велопешеходной дорожки | 80,0 | июнь-июль | июнь-июль | КУП «Минскоблдорстрой», г.Минск, пл.Свободы, 13 тел.8(017)3794345 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой»- «ДРСУ №193» г.Любань, ул.Социалистическая, 8 тел.69449 |
| 3. | Н-8851 Любань-Березовка-Старобин км 4,880 (право) | Устройство автобусной остановки | 6,0 | июнь | июнь | КУП «Минскоблдорстрой», г.Минск, пл.Свободы, 13 тел.8(017)3794345 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой»- «ДРСУ №193» г.Любань, ул.Социалистическая, 8 тел.69449 |
| 4. | Н-8851 Любань-Березовка-Старобин км 11,700- км 12,500 | Устройство поверхностной обработки | 95,0 | июль-август | июль-август | КУП «Минскоблдорстрой», г.Минск, пл.Свободы, 13 тел.8(017)3794345 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой»- «ДРСУ №193» г.Любань, ул.Социалистическая, 8 тел.69449 |
| 5. | Н-8855 Речень-Закальное-Мосты с подъездом к 4 СКК км 4,200-км 5,150 | Устранение дефектов асфальтобетон-ного покрытия, устройство поверхностной обработки, устройство пешеходной дорожки | 190,0 | июль-август | июль-август | КУП «Минскоблдорстрой», г.Минск, пл.Свободы, 13 тел.8(017)3794345 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой»- «ДРСУ №193» г.Любань, ул.Социалистическая, 8 тел.69449 |
| 6. | Н-8856 Речень-Хотиново-Уречье км 13,200-км 15,40 | Устройство асфальтобетонного покрытия, устройство поверхностной обработки | 768,0 | июль-август | июль-август | КУП «Минскоблдорстрой», г.Минск, пл.Свободы, 13 тел.8(017)3794345 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой»- «ДРСУ №193» г.Любань, ул.Социалистическая, 8 тел.69449 |
| 7. | Н-8861 Любань-Костюки-Заболоть км 2,920- км 3,500;км 5,500- км 6,300 | Устранение дефектов асфальтобетон-ного покрытия, устройство поверхностной обработки | 230,0 | июль-август | июль-август | КУП «Минскоблдорстрой», г.Минск, пл.Свободы, 13 тел.8(017)3794345 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой»- «ДРСУ №193» г.Любань, ул.Социалистическая, 8 тел.69449 |
| 8. | Н-8861 Любань-Костюки-Заболоть км 0,5 | Устройство автобусной остановки | 6,0 | июль-август | июль-август | КУП «Минскоблдорстрой», г.Минск, пл.Свободы, 13 тел.8(017)3794345 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой»- «ДРСУ №193» г.Любань, ул.Социалистическая, 8 тел.69449 |
| 9. | Н-8865 Кутнево-Уречье км 14,2-км 15,58 | Устранение дефектов асфальтобетон-ного покрытия, устройство поверхностной обработки | 240,0 | июль | июль | КУП «Минскоблдорстрой», г.Минск, пл.Свободы, 13 тел.8(017)3794345 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой»- «ДРСУ №193» г.Любань, ул.Социалистическая, 8 тел.69449 |
| 10. | Н-8870 Паличное-Тройчаны км 0,020- км 2,050 | Устранение дефектов асфальтобетон-ного покрытия, устройство поверхностной обработки | 265,0 | июнь-июль | июнь-июль | КУП «Минскоблдорстрой», г.Минск, пл.Свободы, 13 тел.8(017)3794345 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой»- «ДРСУ №193» г.Любань, ул.Социалистическая, 8 тел.69449 |
| 11. | Н-8870 Паличное-Тройчаны км 18,540 (лево); км 18,560 (право) | Устройство автобусных остановок и автопавильона | 24,0 | июнь-июль | июнь-июль | КУП «Минскоблдорстрой», г.Минск, пл.Свободы, 13 тел.8(017)3794345 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой»- «ДРСУ №193» г.Любань, ул.Социалистическая, 8 тел.69449 |
| 12. | Н-8872 Любань-Калиновка- Приклинец км 0,400- км 1,200 | Устранение дефектов асфальтобетон-ного покрытия, устройство поверхностной обработки, устройство пешеходной дорожки | 280,0 | август-сентябрь | август-сентябрь | КУП «Минскоблдорстрой», г.Минск, пл.Свободы, 13 тел.8(017)3794345 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой»- «ДРСУ №193» г.Любань, ул.Социалистическая, 8 тел.69449 |
| 13. | Н-8872 Любань-Калиновка- Приклинец км 20,700- км 22,700 | Устранение дефектов асфальтобетон-ного покрытия, устройство поверхностной обработки, устройство автопавильона | 340,0 | июль-август | июль-август | КУП «Минскоблдорстрой», г.Минск, пл.Свободы, 13 тел.8(017)3794345 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой»- «ДРСУ №193» г.Любань, ул.Социалистическая, 8 тел.69449 |
| 14. | Н-8874 Редковичи –Шипиловичи км 1,200- км 1,700 | Устройство пешеходной дорожки | 130,0 | сентябрь-октябрь | сентябрь-октябрь | КУП «Минскоблдорстрой», г.Минск, пл.Свободы, 13 тел.8(017)3794345 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой»- «ДРСУ №193» г.Любань, ул.Социалистическая, 8 тел.69449 |
| 15. | Н-8874 Редковичи –Шипиловичи км 0,950- км 2,150 | Устранение дефектов асфальтобетон-ного покрытия совместно с устройством покрытия. Устройство пешеходной дорожки, устройство разворотного кольца и автобусной остановки | 235,7 | сентябрь-октябрь | сентябрь-октябрь | КУП «Минскоблдорстрой», г.Минск, пл.Свободы, 13 тел.8(017)3794345 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой»- «ДРСУ №193» г.Любань, ул.Социалистическая, 8 тел.69449 |
| 16. | Н-8876 Коммуна-Бориков- Старосек км 3,150- км 6,000 | Устройство поверхностной обработки | 75,0 | июль-август | июль-август | КУП «Минскоблдорстрой», г.Минск, пл.Свободы, 13 тел.8(017)3794345 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой»- «ДРСУ №193» г.Любань, ул.Социалистическая, 8 тел.69449 |
| 17. | Н-8881 Новые Юрковичи –Турок км 0,015-км 1,790 | Устройство поверхностной обработки | 45,0 | июль-август | июль-август | КУП «Минскоблдорстрой», г.Минск, пл.Свободы, 13 тел.8(017)3794345 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой»- «ДРСУ №193» г.Любань, ул.Социалистическая, 8 тел.69449 |
| 18. | Н-8883 Горбач- Ляховка- Осовец км 6,830 | Устройство автобусных остановок и автопавильона | 12,0 | сентябрь | сентябрь | КУП «Минскоблдорстрой», г.Минск, пл.Свободы, 13 тел.8(017)3794345 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой»- «ДРСУ №193» г.Любань, ул.Социалистическая, 8 тел.69449 |
| 19. | Н-8887 Обчин –Шипиловичи км 1,550- км 2,500 | Устранение дефектов асфальтобетон-ного покрытия, устройство поверхностной обработки | 220,0 | июль-август | июль-август | КУП «Минскоблдорстрой», г.Минск, пл.Свободы, 13 тел.8(017)3794345 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой»- «ДРСУ №193» г.Любань, ул.Социалистическая, 8 тел.69449 |
| 20. | Н-8892 Орлево-Сорочи км 0,015-км 2,400 | Устройство поверхностной обработки | 50,0 | июль-август | июль-август | КУП «Минскоблдорстрой», г.Минск, пл.Свободы, 13 тел.8(017)3794345 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой»- «ДРСУ №193» г.Любань, ул.Социалистическая, 8 тел.69449 |
| 21. | Н-8893 Уречье- Крупеники км 0,025- км 2,000 | Устройство поверхностной обработки | 7,0 | июль-август | июль-август | КУП «Минскоблдорстрой», г.Минск, пл.Свободы, 13 тел.8(017)3794345 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой»- «ДРСУ №193» г.Любань, ул.Социалистическая, 8 тел.69449 |
| 22. | Н-8902 Старая Дуброва- Заречки км 3,400- км 4,200 | Устранение дефектов асфальтобетонного покрытия совместно с устройством покрытия | 160,0 | август-сентябрь | август-сентябрь | КУП «Минскоблдорстрой», г.Минск, пл.Свободы, 13 тел.8(017)3794345 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой»- «ДРСУ №193» г.Любань, ул.Социалистическая, 8 тел.69449 |
| 23. | Н-8907 Нежаровка-Хотиново км 0,000- км 1,530 км 5,400- км 6,000 | Устройство асфальтобетонного покрытия по гравию толщиной 7 см, устройство поверхностной обработки | 610,0 | июль-август | июль-август | КУП «Минскоблдорстрой», г.Минск, пл.Свободы, 13 тел.8(017)3794345 | Филиал КУП «Минскоблдорстрой»- «ДРСУ №193» г.Любань, ул.Социалистическая, 8 тел.69449 |