Предварительное информирование граждан о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту: «Строительство железнодорожного пути от станции Калий-4 (4РУ) до станции Уречье, расположенного в Любанском районе

Минской области»

## План-график работ по проведению оценки воздействия

| Подготовка программы проведения ОВОС | с 18.09.2023 г. по 29.09.2023 г. |
| --- | --- |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности (примечание: в течение месяца после утверждения программы проведения ОВОС графика работ по проведению ОВОС, дата утверждения программы 09.06.2025 г.) | с 09.06.2025 г. по 09.07.2025 г. |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности | с 10.07.2025 г. по 10.07.2025 г. |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам* | не требуется* |
| Подготовка отчета об ОВОС | с 02.10.2023 г. по 16.06.2025 г. |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам* | не требуется* |
| Проведение общественных обсуждений на территории: Республики Беларусь (примечание: не может быть менее 30 календарных дней) затрагиваемых сторон* | с 11.07.2025 г. по 11.08.2025 г. не требуется* |
| Проведение консультаций по замечаниям затрагиваемых сторон* | не требуется* |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | с 05.08.2025 г. по 11.08.2025г. |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям (примечание: в течение пяти рабочих дней со дня проведения собрания оформляется протокол проведения собрания с аргументированными ответами на вопросы, замечания и предложения) | с 11.08.2025 г. по 15.08.2025 г. |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу (примечание: Государственная экологическая экспертиза проводится в срок, не превышающий одного месяца со дня регистрации заявления) | с 25.08.2025 г. по 24.09.2025 г. |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности (примечание: в течение 15 рабочих дней после получения заключения государственной экологической экспертизы) | с 25.09.2025 г. по 15.10.2025 г. |

<*> - заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие.

Сведения о планируемой деятельности

Заказчик планируемой деятельности: ОАО «Беларуськалий»

Юридический и почтовый адрес: 223710, Республика Беларусь, Минская область, г. Солигорск, ул. Коржа, 5

Телефон/факс: – +375-174-29-86-08; +375-174-26-37-65

E-mail: belaruskali.office@kali.by

Проектом предусматривается строительство железнодорожного пути от станции Калий-4 (4РУ) до станции Уречье, расположенного в Любанском районе Минской области.

Целесообразность осуществления данного проекта:

- увеличение пропускной способности железнодорожного грузопотока;

- повышение логистической связности региона, снижение затрат на перевозку грузов и повышение производственной мощности предприятия;

В качестве альтернативных вариантов рассматривались:

- Вариант №1. Строительство железнодорожного пути от станции Калий-4 (4РУ) до станции Уречье с соединением проектируемого и существующего железнодорожного пути на ст. Уречье без устройства новых стрелочных переводов (оптимальный вариант)

- Вариант №2. Строительство железнодорожного пути через д. Купники

Строительство железнодорожного пути по данному варианту будет экономически невыгодным и трудозатратным:

- потребуется возведение искусственных сооружений (мостов);

- потребуется выравнивание территории (пересеченный рельеф), возможно потребуется реализация дополнительных шумозащитных мероприятий;

- потребуется выделение земель для размещения объектов усадебного типа застройки (подлежит сносу жилой дом по адресу д. Купники, ул. Мордвиловская, д.34);

- потребуется дополнительный разъезд на существующей железнодорожной линии ст. Уречье–ст.Славкалий, что может привести к изменению схемы движения на данном участке.

- Вариант №3. Строительство железнодорожного пути вблизи типичного биотопа – код 6.1 «Западная тайга» (Решение Любанского районного исполнительного комитета от 29 июня 2023 г. N 1296 «О передаче под охрану типичных и редких биотопов»)

Строительство железнодорожного пути по данному варианту будет экономически невыгодным и трудозатратным:

- усложняющим фактором при прокладке железнодорожного пути будет являться расположение на расстоянии 42 метра в восточном направлении от прокладываемой трассы железнодорожного пути типичного биотопа - код 6.1 «Западная тайга»;

- потребуется дополнительный разъезд на существующей железнодорожной линии ст. Уречье–ст.Славкалий, что может привести к изменению схемы движения на данном участке.

- «Нулевая» альтернатива - отказ от строительства объекта.

Отказ от строительства железнодорожного пути от станции Калий-4 (4РУ) до станции Уречье, расположенного в Любанском районе Минской области негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения в районе не окажет, однако, не позволит улучшить транспортную схему региона, снизить стоимость доставок, увеличить пропускную способность существующего железнодорожного пути.

Таким образом, исходя из приведенной сравнительной характеристики, вариант №1 –является приоритетным вариантом реализации планируемой хозяйственной деятельности. При его реализации трансформация основных компонентов окружающей среды незначительна, а по производственно-экономическим и социальным показателям обладает положительным эффектом.