ИНФОРМАЦИЯ

о предлагаемом для софинансирования гуманитарном проекте

- Полное название гуманитарного проекта:

«Память и имя»

- Срок реализации проекта: один год

- Организация-заявитель, предлагающая гуманитарный проект:

Государственное учреждение «Любанский музей народной славы»

- Цель проекта «Память и имя»

Увековечить память жертв Холокоста, захороненных в братских могилах в г.п. Уречье.

- Основные задачи проекта «Память и имя»

- Исследование и идентификация: работа с архивами, историческими документами и свидетельствами для установления точных имен жертв.

- Дизайн и создание мемориальных плит: разработка текстового дизайна, размещение надписей (фамилия, имя, отчество, иной информационный материал).

- Организация церемонии открытия: проведение мемориального мероприятия с общественности, представителей власти и религиозных общин.

- Образовательная и просветительская программа: организация лекций, выставок, публикаций в СМИ для распространения знаний о Холокосте и его жертвах.

- Целевая аудитория

- Родственники и потомки погибших.

- Местные жители и представители еврейской общины.

- Историки, исследователи, студенты.

- Широкая общественность, включая школьников и молодежь.

- Краткое описание гуманитарного проекта «Память и имя»

Проект направлен на восстановление исторической справедливости, сохранение памяти о погибших и формирование общественного сознания, основанного на уважении к человеческому достоинству и неприятии насилия.

На территории Любанского района в годы Великой Отечественной войны оккупационными властями были созданы гетто в г. Любань и г.п.Уречье. Все узники Любанского гетто были уничтожены 4 декабря 1941 г. В декабре 2024 г. на братской могиле установлены мемориальные плиты, на которых выбито 913 имен погибших. В г.п.Уречье гетто было создано в марте 1942 г. Его узников расстреливали трижды: 8 мая 1942 г., 1 августа 1942 г. и 4 августа 1943 г. Две братские могилы расположены на северной окраине поселка, одна – при въезде в Уречье на южной окраине. В братских могилах захоронено 1039 человек. В настоящее время ведется работа по установлению максимально возможного количества имен мирных жителей г.п.Уречье – жертв геноцида. В результате реализации проекта «Память и имя» их имена будут выбиты на мемориальных плитах, установленных у памятников на могилах.

- Этапы реализации проекта «Память и имя»

- Подготовительный этап

Сбор и верификация данных о жертвах.

Согласование с местными властями и еврейскими организациями.

Поиск финансирования (гранты, пожертвования, краудфандинг).

- Производственный этап

Разработка дизайна мемориальных плит (с учетом традиций и современного подхода).

Изготовление и установка плит.

- Мемориально-просветительский этап

Проведение церемонии открытия.

Создание цифрового архива с именами погибших (база данных в открытом доступе).

Организация образовательных мероприятий.

- Требуемая сумма финансирования (в долларах США): 15 000

- Место реализации проекта: Минская область, г. Любань, ГУ «Любанский музей народной славы»

- Контактное лицо: Синяк Наталия Николаевна, директор музея, телефон +375 1794 68125, lyuban.museum@lyuban.gov.by

Гуманитарный проект

Государственного учреждения «Любанский музей народной славы»

- Полное название гуманитарного проекта: «Память и имя»

- Наименование белорусской организации, реализующей гуманитарный проект: государственное учреждение «Любанский музей народной славы»

- Наименование иностранного партнера, в том числе соисполнителя: не имеется

- Краткое описание гуманитарного проекта «Память и имя»:

Проект направлен на восстановление исторической справедливости, сохранение памяти о погибших и формирование общественного сознания, основанного на уважении к человеческому достоинству и неприятии насилия.

На территории Любанского района в годы Великой Отечественной войны оккупационными властями были созданы гетто в г. Любань и г.п.Уречье. Все узники Любанского гетто были уничтожены 4 декабря 1941 г. В декабре 2024 г. на братской могиле установлены мемориальные плиты, на которых выбито 913 имен погибших. В г.п.Уречье гетто было создано в марте 1942 г. Его узников расстреливали трижды: 8 мая 1942 г., 1 августа 1942 г. и 4 августа 1943 г. Две братские могилы расположены на северной окраине поселка, одна – при въезде в Уречье на южной окраине. В братских могилах захоронено 1039 человек. В настоящее время ведется работа по установлению максимально возможного количества имен мирных жителей г.п.Уречье – жертв геноцида. В результате реализации проекта «Память и имя» их имена будут выбиты на мемориальных плитах, установленных у памятников на могилах.

- Цель гуманитарного проекта:

Увековечить память жертв Холокоста, захороненных в братских могилах в г.п. Уречье.

- Период реализации гуманитарного проекта: один год.

- Установленный объем финансирования, бюджет проекта: 15 000 долларов США.

- Перечень планируемых мероприятий:

- Подготовительный этап

Сбор и верификация данных о жертвах.

Согласование с местными властями и еврейскими организациями.

Поиск финансирования (гранты, пожертвования, краудфандинг).

- Производственный этап

Разработка дизайна мемориальных плит (с учетом традиций и современного подхода).

Изготовление и установка плит.

- Мемориально-просветительский этап

Проведение церемонии открытия.

Создание цифрового архива с именами погибших (база данных в открытом доступе).

Организация образовательных мероприятий.

- Ожидаемые результаты:

- Восстановление имен мирных жителей г.п. Уречье – жертв Холокоста.

- Формирование места памяти, которое станет точкой притяжения для потомков и исследователей.

- Повышение осведомленности общества о трагедии Холокоста и предотвращение повторения подобных событий.

Смета расходов
на осуществление проекта государственного учреждения
«Любанский музей народной славы»
«Память и имя»
(в долларах США)

| Наименование | Сумма | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Изготовление и установка плит. | 15.000 | Разработка дизайна мемориальных плит (с учетом традиций и современного подхода). |
| Итого: | 15 000 |  |

Итого: 15 000 (пятнадцать тысяч) долларов США)

A humanitarian project

of the public institution "The Luban Museum of National Glory"

- The full name of the humanitarian projecte: “Memory and Name”

- The name of the Belorussian organization responsible for the realization of the project: Public institution "Luban Museum of National Glory"

- The name of a foreign partner, including co-executor: Nonexistent

- A brief description of the humanitarian project “Memory and Name”:

The project aims to restore historical justice, preserve the memory of the dead, and foster a public consciousness based on respect for human dignity and rejection of violence.

During the Great Patriotic War, the occupation authorities created ghettos in the urban settlements of Luban and Urechye in the territory of the Luban district. All prisoners of the Lubań ghetto were exterminated on December 4, 1941. In December 2024, memorial plaques were installed at the mass grave, on which 913 names of the victims were engraved. In the urban settlement of Urechye, a ghetto was created in March 1942. Its prisoners were shot three times: on May 8, 1942, August 1, 1942, and August 4, 1943. Two mass graves are located on the northern outskirts of the village; one is at the entrance to Urechye on the southern outskirts. 1,039 people are buried in mass graves. Work is currently underway to establish the maximum possible number of names of civilians from the urban settlement of Urechye – victims of the genocide. As a result of the "Memory and Name" project, their names will be engraved on memorial plaques installed near the gravestones.

- The purpose of the humanitarian project: To perpetuate the memory of the Holocaust victims buried in mass graves in the urban settlement of Urechye.

- The period of implementation of the humanitarian project: 1 year

- Established amount of financing of the project: 15 000 USD

- List of planned activities:

- Preparatory stage

Collection and verification of data on victims.

Coordination with local authorities and Jewish organizations.

Search for funding (grants, donations, crowdfunding).

- Production stage

Development of design for memorial plaques (taking into account traditions and a modern approach).

Manufacturing and installation of slabs.

- Memorial and educational stage

Conducting the opening ceremony.

Creation of a digital archive with the names of the deceased (open access database).

- Expected results of the humanitarian project:

• Restoration of the names of civilians of the urban settlement of Urechye – victims of the Holocaust.

• Formation of a place of memory that will become a point of attraction for descendants and researchers.

• Raising public awareness of the tragedy of the Holocaust and preventing the recurrence of such events.